臺北市推動公民養成—區政發展執行計畫
112年5月25日府民治字第1126015669號訂定
112年6月1日府民治字第11260168981號函頒
計畫緣起及目的
本市公民參與式預算推廣自104年辦理迄今，公民參與在量的參與已見初步成果，並從市民擴展至學生，未來將朝公民養成的深度及廣度持續發展。本計畫係透過對各行政區之區政議題進行蒐集、分析，深入探究在地需求，以提升後續提案品質，使其更符合區政問題或未來發展方向，促進區域發展。
辦理機關及業務分工
	辦理機關或單位	工作內容
主責機關	臺北市政府民政局 / （以下簡稱民政局）	訂定本計畫及相關附件等。 / 協調陪伴學校、區公所及民政局三方間合作事宜。 / 核撥相關經費予各區公所，掌握經費執行情形，並協助辦理行政協調工作。 / 督導各區計畫推動情形及成效。 / 檢討計畫執行情形，滾動式修訂計畫及相關附件。
執行機關	本市各區公所 / （以下簡稱區公所）	偕同陪伴學校執行本計畫相關事項（含區政議題蒐集、主辦在地工作坊、撰寫區政議題報告書等）。 / 協助陪伴學校向相關機關蒐集數據及資料。 / 邀集相關機關及人員等，召開會議。 / 彙整執行計畫成果並上傳至相關網站。 / 審閱區政議題報告書內容後，函報民政局備查。
	官學聯盟陪伴學校 / （以下簡稱陪伴學校）	區政議題蒐集及分析、協助區公所辦理在地工作坊、撰寫區政議題報告書。 / 相關成果及紀錄彙整後提交區公所。
	本府各權責機關 / （以下簡稱權責機關）	協助提供權管業務相關數據及資料等。 / 出席相關會議並就權管業務說明。

作業期程及方式
由區公所偕同陪伴學校針對區政議題討論及分析，確認區政議題具體改善或發展方向，由陪伴學校撰寫區政議題報告書及相關成果等，俟區政議題報告書完成後，據以徵求提案構想及辦理住民大會，並依下表方式執行各項目，相關工作事項應於6個月內完成（操作流程圖如附件1），依「臺北市推動公民養成—公民提案與審查作業程序」辦理後續事宜。
序號	項目	方式
1	區政議題蒐集及分析	區公所提供有關區務統計資料，如土地面積、人口結構、教育程度、學校分布、里鄰長、社會福利、醫療資源、宗教團體、產業狀況、綠地及公共休閒空間等，以利交叉分析。 / 區公所協助陪伴學校蒐集、分析該行政區區政相關資料（如區務統計資料、1999成案案件類別、預算執行案件分析、低收入戶數據及重大計畫等），必要時向市府各機關索取相關統計數據，以整合區政議題。 / 由陪伴學校和各區公所研議以各種方式（如田野調查、問卷調查或焦點座談會等）確認區政議題範圍。
2	在地工作坊	區公所主辦並偕同陪伴學校辦理至少2場（含以上）在地工作坊，由區公所邀集市民、里長、民意代表、公民團體及專家學者等，於區政議題範圍內深入討論，探討區政議題（區政問題或未來發展），並適時邀請相關權責機關向與會人員說明相關政策或規定。
3	區政議題報告書	區公所委託陪伴學校撰寫區政議題報告書（含議題蒐集、議題內容、分析、問題解決方案或未來發展、經費預估及預期成果等內容）。 / 參酌專家學者建議之區政議題具體討論方向，徵求提案構想及辦理住民大會。

區政議題報告書內容
為區政議題研究分析及後續辦理住民大會，由區公所委託陪伴學校撰寫區政議題報告書，報告書不限格式，但應包含下列項目內容及相關附件（如附件2），請區公所先行審閱後報本局備查。
後續執行方式
1. 透過在地工作坊及區政議題報告書確認區政議題後，徵求提案構想及辦理住民大會後之成案，依「臺北市推動公民養成—公民提案與審查作業程序」辦理後續相關事宜。
2. 有關錄案案件後續由本府研考會追蹤執行情形及進度列管。
相關經費
1. 區公所委託陪伴學校執行計畫經費及區公所召集各單位討論會議之誤餐費，由本計畫相關經費支應。
2. 錄案案件由權責機關編列相關預算執行。
本計畫倘有未盡事宜，得隨時滾動式修正之。

附件1
「臺北市推動公民養成—區政發展執行計畫」操作流程圖

蒐集及分析行政區之相關資料，確認區政議題範圍。

1.區政議題蒐集及分析

區公所偕同陪伴學校，邀集市民、相關團體、機關及人員等，於區政議題範圍內深入討論，確認區政議題。

2.在地工作坊

由陪伴學校撰寫區政議題報告書，作為後續住民大會討論方向參考。

3.區政議題報告書

附件2
臺北市○○區區政議題報告書
○○○（區政議題）

主辦機關：臺北市○○區公所
官學聯盟陪伴學校：○○大學
目錄
--------------------------------------------------
1. 行政區基本資料----------------------------P.00
2. 區政議題範圍
區政議題範圍概述----------------------P.00
1. 內容----------------------------P.00
2. 說明----------------------------P.00
資料蒐集及分析------------------------P.00
「在地方工作坊」辦理情形------------------P.00
一、區政議題內容--------------------------P.00
二、現況說明及議題分析--------------------P.00
三、辦理規劃及情形（人數、區域）----------P.00
四、問題解決方式或未來發展願景------------P.00
建議「住民大會」區政議題具體討論方向及辦理區域------------------------------------------P.00
1. 區政議題具體討論方向（分析說明）------P.00
2. 辦理區域及說明------------------------P.00
1. 經費評估及預期成果------------------------P.00
2. 其他補充說明------------------------------P.00
3. 附件（如在地工作坊逐字稿、問卷、照片等）--P.00